## 深报-后台管理系统工作计划
深报 · 后 台 系 统 WEB 端
功能与界面说明 | 工期（天） | 工期里程碑
框架和扩展性设计搭建 | 3 | 2021-08-12 02:24
登录页和权限管理 | 2 | 2021-08-14 02:24
图文和广告管理 | 6 | 2021-08-21 02:24
视频管理 | 5 | 2021-08-27 02:24
用户管理 | 5 | 2021-09-02 02:24
协会管理 | 5 | 2021-09-08 02:24
权限和用户认证服务 | 3 | 2021-09-11 02:24
腾讯云点播服务 | 2 | 2021-09-14 02:24
短信服务 | 2 | 2021-09-16 02:24
频道管理 | 5 | 2021-09-16 02:24
支持app换皮肤 | 3 | 2021-09-19 02:24
集成测试 | 3 | 2021-09-24 02:24
原APP中的数据迁移 | 2 | 2021-09-27 02:24
汇总 | 46 | 2021-09-30 02:24 | 预留3天防风险

## 深报-后台管理系统
深报 · 后 台 系 统 WEB 端
功能与界面说明 |  | 工作量（单位：天） | 工作量（单位：天）
一级功能项 | 二级功能项 | 产品+UE+UI | 后台管理端开发
LOGO | LOGO设计 |  | 4
登录页 | 输入用户名；输入密码；记住用户名；登录按钮
界面管理 | 支持app换皮肤 |  | 6
用户管理 | 用户搜索 |  | 10
用户编辑
权限管理
用户统计(包括DAU)
频道管理 | 频道搜索 |  | 8
添加删除
广告管理 | 广告发布 |  | 1
广告管理
图文管理 | 图文搜索 |  | 15
添加删除
图文上传
图文统计
视频管理 | 视频搜索 |  | 10
视频管理
视频上传
视频统计
协会管理 | 成员搜索 |  | 8
成员管理
排行管理
认证管理
第三方服务集成 | 短信服务 |  | 7
腾讯云点播服务
用户认证服务
其他 | 框架和扩展性设计搭建 |  | 8
| 原APP中的数据迁移 |  | 6
83 |  | 0 | 83